Приложение №

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
|  | Встречи с администрацией города, с ответственными организациями за объекты культурного наследия. | Январь – март 2020 г. | Принятие решений о местах установок стоек с qr-кодами. Заключение соглашений о сотрудничестве. Планирование рабочей экскурсии по местам установок стоек с qr-кодами. |
|  | сбор текстовой и фото информации о достопримечательностях КМВ, об историко-краеведческом музее | Февраль – март 2020 г. | Будет собрана и обработана информация о 50 мест достопримечательностей и 50 экспонатов музея. |
|  | Работа с материалом проекта. | Апрель 2020 г. | Запись, обработка аудио-материалов о достопримечательностях г. N |
|  | Работа с материалом проекта | *Апрель 2020* | Формирование qr-кодов на платформе N;  |
|  | Заказ готовых стоек аудио-гида | *Май 2020 г.* | 50 стоек по городу, 50 табличек в музеи. |
|  | Установка стоек и табличек с qr-кодом | *Июнь 2020 г.* | 50 стоек по городу, 50 табличек в музеи. |
|  | Презентация проекта | *Июль 2020 г.* | Презентационная группавая экскурсия по городу N и музеям, демонстрация технологии qr-кодирования и системы аудио-гид. |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта.  | *10 дней с даты последнего мероприятия проекта* | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. |

|  |  |
| --- | --- |
| Грантодатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Грантополучатель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |