## Дорожная карта
ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации
№ п/п | Задача | Дедлайн | Ответственный | Статус | Комментарии
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
1 | Разработка положения о съезде
2 | Подготовлен проект сметы
3 | Определены меры по обеспечению безопасности участников, медицинская поддержка, план действий в чрезвычайных ситуациях, проработана цифровая безопасность
4 | Лист контактов составлен
5 | Заключение договоров с подрядчиками
6 | Составлен список персонала для работы на площадке (клининг, хэлпперы, тех.спецы)
7 | Подготовлен сводный отчет по итогам мероприятия и необходимой документации
ВОЛОНТЕРЫ
1 | Определить функции и количество волонтеров
2 | Объявить набор волонтеров
3 | Подготовить памятку волонтерам
4 | Провести бриф и обучение волонтеров
5 | Согласовать внешний вид волонтеров
ЗАСТРОЙКА
1 | Дать ТЗ дизайнеру по макетам в соответствии с брендбуком
2 | Согласована концепция визуального и содержательного оформления
3 | Разработка макетов пресс-волла и ролл-аппов (2 шт.)
4 | Поиск подрядчика
5 | Отдать в производство
6 | Согласовние размещения баннеров
7 | Доставка до площадки баннеров
8 | Монтаж застройки
9 | Демонтаж застройки
УЧАСТНИКИ
1 | Определение формата, сроков и канала регистрации участников
2 | Определение количества участников офлайн
3 | Запуск регистрации участников
4 | Разработка памятки для участников (для онлайн и офлайн участников)
5 | Завершение регистрации участников
6 | Создание информационного канала для участников
7 | Подтверждение заявок на участие
8 | Подготовка формы обратной связи
9 | Отработка вопросов участников
10 | Модерация онлайн-участников
11 | Очная регистрация участников на площадке
12 | Сбор обратной связи
13 | Направление сертификатов об участии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СМИ и инфор.партнеры
1 | Подготовка пула предложений по информ.партнерам
2 | Подготовлен пресс-релиз
3 | Анонсы/Спецпроекты в СМИ (анонсирование, тематические материалы, исследования и т.д.)
4 | Приглашение и аккредитация СМИ на съезд
5 | Пресс-конференция в ТАСС (с приглашением других СМИ и основых спикеров съезда)
6 | Организованы пресс-подходы
7 | Организовано Фото\видео сопровождение мероприятия
8 | Координация и контроль деятельности СМИ во время проведения съезда
9 | Выполнена рассылка фото и видео контента
10 | Запрос ссылок на посты от СМИ
11 | Подготовлен пост-релиз
Информ.ресурсы
1 | Подготовлено ТЗ для сайта (лендинга)
2 | Подготовлен сайт
3 | Создан телеграм-канал съезда
4 | Разместить баннер на сайт с кнопкой на сайт съезда
5 | Разместить баннер на сайт фонда с кнопкой на сайт съезда
6 | Проработка вопроса о социальной рекламе по Москве
7 | Обеспечено наполнение Telegram-канала
Пиар
1 | Подготовлена информационная справка
2 | Подготовлен медиа-план
3 | Определены каналы продвижения
4 | Работа с блогерами, ЛОМ, зооблогерами, выкладка информации у себя в социальных сетях, анонсирование мероприятия
Орг.моменты
1 | Дать ТЗ дизайнеру по изготовлению брендбука
2 | Подготовлен брендбук
3 | Сбор данных об охватах у медиалогии
Контент
1 | Произведен набор фотографов, видеографов
2 | Создан итоговый видеоролик
МЕРЧ
1 | Предложения по мерч-набору участников и волонтеров
2 | Утверждение мерч-набора
3 | Разработаны макеты сувенирной продукции
4 | Согласованы макеты сувенирной продукции
5 | Поиск подрядчика по изготовлению сувенирной продукции
6 | Изготовлена сувенирная продукция
7 | Распределение мерча по комплектам
8 | Завоз мерча на площадку
9 | Раздача мерча волонтерам и участникам
ПРОГРАММА
1 | Разработка архитектуры программы
2 | Подумать над инфлюесерами, ЛПР, ЛОМ и зведами в качестве спикеров
3 | Разработка расширенной программы со спикерами и модераторами
4 | Подготовка и производство мини-фильма о защите животных
5 | Проработка и согласование вопроса об итоговых решениях съезда (утверждение концепции ассоциации и ее регистрация)
6 | Подготовка проектов сессий
7 | Сформирован предварительный список почетных гостей
8 | Подготовка писем на протокольных гостей
9 | Сформированы протокольные программы
10 | Составлен итоговый список почетных гостей
11 | Составлен график прибытия\отбытия\пребывания почетных гостей на площадку\из площадки
12 | Работа протокольной группы
13 | Пригласительная кампания спикеров и модераторов
14 | Подготовка литературных и технических сценариев совместно с модераторами
15 | Сбор контента от спикеров (видео, презентации)
16 | Подготовка заглушек сессий
17 | Подготовка списка МТО на все залы и используемые помещения
18 | Поиск сквозных ведущих-модераторов залов
19 | Подготовка кувертов
20 | Уточнение ударений в фамилиях спикеров
21 | Напоминание спикерам и модераторам о дате и времени их выступления
22 | Направление спикерам и модераторам памятки
23 | Подготовка спикерской комнаты
24 | Встреча и сопровождение спикеров и модераторов
25 | Подготовка резолюции съезда
26 | Подготовлена итоговая презентация о съезде
27 | Направление фотооотчета спикерам и модераторам по итогам съезда
Открытый набор экспертов
КЕЙТЕРИНГ
1 | Поиск и бриф подрядчика (перекус, обед, вечерний перекус, посуда, меню)
2 | Просчет стоимости
3 | Согласование меню
4 | Согласование размещения фуршетных линий
5 | Обеспечение питьевого режима на площадке
6 | Встреча и координация подрядчика на площадке
нужен ли фуршет спикерскую???
ПАРТНЕРЫ
1 | Разработка партнерских пакетов по участию в съезде
2 | Проработка партнерства с
3 | Проработка партнерства с
4 | Предложение пула релевантных партнеров
5 | Проработка партнерства с
6 | Сопровождение партнеров во время съезда

## Смета
СМЕТА
№ | Позиция | Описание | Сумма | Кол-во | Итого
Мерч
Застройка
Кейтеринг
Дизайнер